# МКУ «Большемуртинский межшкольный методический центр»

663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта,

ул. Комсомольская 9, тел.(39198) 31-4-16   e-mail: and1974_05@mail.ru

о промежуточных результатах

реализации плана мероприятий

по обеспечению введения ФГОС ООО

В ответ на письмо № 75-5817от 05.06.2015 года  предоставляем информацию о выполнении мероприятий Плана по  обеспечению введения ФГОС ООО:

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного стандарта основного общего образования |
| 1 | Участие в обсуждении проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования в образовательных организациях района | Сентябрь-декабрь 2014г | Организовано обсуждение проекта, сформулированы предложения и замечания Сайт http://edu.crowdexpert.ru | ММЦ Руководители ОО Учителя |
| 2 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования в образовательных организациях района | Декабрь 2014г – апрель 2015г | Во всех образовательных организациях района, реализующих программы основного общего образования, разработаны основные образовательные программы основного общего образования | Руководители ОО |
| 3 | Рассмотрение вопроса разработки рабочих программ по предметам (русский язык, математика, история, иностранный язык, литература. технология, ИЗО, физическая культура) на РМО | Январь – март 2015г | Разработка проекта программы | ММЦ Руководители РМО Учителя-предметники |
| 4 | Презентация отдельных рабочих программ по предметам | Март-май 2015г | Предоставлена возможность познакомиться с опытом работы по составлению программ по предметам | ММЦ РМО |
| 5 | Разработка рабочих программ по предметам в ОО | Март -июнь 2015г | Корректировка предметных программы в образовательных организациях района | Руководители ОО Учителя-предметники |
| 6 | Приведение локальной и нормативной базы образовательной организации в соответствие с федеральным государственным стандартом | До 15 августа 2015г | Нормативная база общеобразовательных организаций приведена в соответствие с ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение самообследования общеобразовательных организаций по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | 1 июня 2015г | Проведено самообследование образовательных организаций по вопросу введения ФГОС | Руководители ОО |
| 8 | Анкетирование «Готовность педагога к введению ФГОС ООО» | Сентябрь – ноябрь 2014г | Выявлены затруднения педагогов. Подготовлена справка для руководителей ОУ | ММЦ |
| 9 | Создание муниципальной координационной группы по введению ФГОС | Январь 2015г | Утвержден список координационной группы | РУО |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС | В течение учебного 2014-2015года | Обеспечены консультации по вопросам введения ФГОС ООО | ММЦ РУО |  |
| 2 | Коллегия управления образования: «Алгоритм действий при составлении ООП ООО» | Октябрь 2014г | Руководители образовательных учреждений познакомились с алгоритмом написания ОПООО | РУО Руководитель МКОУ «Бартатская СОШ» |  |
| 3 | Единый методический день «Организация деятельностного подхода в обучении в условиях перехода школы на ФГОС нового поколения в МКОУ «Предивинская СОШ» | Октябрь 2014г | Представители ОО района посетили открытые мероприятия | ММЦ МКОУ «Предивинская СОШ» |  |
| 4 | Заседания районных методических объединений учителей- предметников: по теме: «Инновационные образовательные практики как условие развития познавательных ценностно –личностных компетентностей на уроке. Создание деятельностной среды на уроке в условиях ФГОС» | Ноябрь 2014г | Учителя - предметники ОУ района приняли участие в работе районных методических объединений | ММЦ РМО |
| 5 | РМО классных руководителей «Современные требования к воспитательной работе с введением ФГОС ООО» | Ноябрь 2014г | Классные руководители обсудили требования к воспитательной работе в условиях введения ФГОС | ММЦ |
| 6 | Выездное совещание Школы управления заместителей директоров «Организация внеучебной деятельности через систему дополнительного образования в условиях введения ФГОС» | Декабрь 2014г | Заместители директоров познакомились с опытом работы МКОУ «Бартатская СОШ» по организации внеурочной деятельности через систему дополнительного образования | ММЦ Администрация МКОУ «Бартатская СОШ» |
| 7 | Единый методический день «Организация деятельностного подхода в обучении в условиях перехода школы на ФГОС нового поколения в МКОУ «Большемуртинская СОШ №1 | Декабрь 2014г | Представители ОО района посетили открытые мероприятия | МКОУ Большемуртинская СОШ №1» |
| 8 | Участие в окружных семинарах для руководителей ОО, заместителей руководителей, ответственных в муниципалитете за введение ФГОС по вопросам введения ФГОС | Январь- март 2015г | Представители района приняли участие в семинаре по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО | РУО ММЦ Руководители ОО |
| 9 | Участие в работе секции по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО в рамках окружных совещаний работников образования в территориальных округах Красноярского края | Февраль-март 2015г | 14 представителей района приняли участие в секции по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО | РУО ММЦ Руководители ОО |
| 10 | Участие в Едином дне открытых дверей пилотных школ по внедрению ФГОС ООО | 06.02.2015г | 57 представителей района познакомились с опытом работы пилотных школ по внедрению ФГОС ООО Выезжали команды всех образовательных учреждений и методисты ММЦ | ММЦ Руководители ОО Педагоги |
| 11 | Участие в открытых мероприятиях пилотных школ по внедрению ФГОС ООО | По отдельному графику | Команды двух ОУ района приняли участие в открытых мероприятиях пилотных школ по внедрению ФГОС ООО | ММЦ Руководители школ Педагоги |
| 12 | Школа управления заместителей директоров: «Образовательная экспедиция как форма методической работы в условиях введения ФГОС» | Февраль 2015г | Заместители директоров ОУ района освоили новую форму методической работы | ММЦ МКОУ «Бартатская СОШ» |
| 13 | Клуб молодых педагогов «Шаг в будущее»: Семинар-практикум «Современный урок в условиях ФГОС: от теории к практике» Тренинг на формирование коммуникативной компетентности | Ноябрь 2014г Март 2015г | Молодые педагоги посетили уроки коллег, выявили отличие современного урока от традиционного Молодые педагоги приняли участие в тренинге. | ММЦ |
| 14 | Мастер классы для учителей начальных классов с приглашением учителей основной школы: - «Формирование познавательных УУД на уроке математики» - «Конструирование способа умножения десятичных дробей | март 2015г | Представители ОУ района имели возможность принять участие в работе мастер -классов | ММЦ |
| 15 | Практикум для учителей начальных классов, русского языка, литературы: «Инновационные технологии написания сочинения, изложения» |  | Учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы освоили инновационные технологии написания сочинения, изложения |  |
| 16 | «Школа управления» заместителей директоров: «ФГОС как инструмент изменения образовательного пространства» | Апрель 2015г | Заместители директоров, руководители РМО приняли участие в семинаре | ММЦ |
| 17 | Рабочие встречи директоров и заместителей директоров: «Основная образовательная программа основного общего образования: шаги формирования отдельных разделов» (из опыта работы): -формирование планируемых результатов освоения ООП ООО -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Подход к составлению программы развития универсальных учебных действий на ступени ООО -Междисциплинарная программа «Развитие ИКТ компетентности» -Программа духовно –нравственного развития -Программа воспитания и социализации личности | Апрель –май 2015 г | Руководители образовательных учреждений внесли коррективы в ОП ООО | ММЦ Руководители ОО Заместители директоров |
| 18 | Формирование заказа учебников на 2015-2016 учебный год в рамках введения ФГОС ООО: -Проведена анкета «УМК как условие введения ФГОС ООО » -обсуждение новых УМК на заседаниях РМО Выступление методиста по учебной литературе на Коллегии управления образования по вопросу учебного книгообеспечения образовательного процесса Проведение консультаций по вопросу формирования заказа учебников на 2015-2016 учебный год в рамках введения ФГОС ООО | Март 2015г Сентябрь – октябрь 2014г Ноябр2014г- Февраль 2015г Январь 2015г Ноябрь2014г-февраль 2015г | Оформлен заказ учебников на 2015-2016 учебный год 80% педагогов ОО определились с выбором УМК Выбраны новые УМК: (А.Д. Шмелев «Русский язык», Б.А. Ланин «Литература», О.В. Афанасьева «Английский язык», М.В.Вербицкая «Английский язык» А.В. Мерзляк «Математика» Г.К. Муравин «Математика» О.Б. Соболева «Обществознание» А.А. Летягин «География» В.В. Пасечник «Биология» Руководители ОО получили консультации по вопросам комплектования учебного фонда Обеспечена возможность консультации по вопросам формирования заказа учебников в рамках ФГОС ООО | ММЦ ММЦ ММЦ РУО ММЦ ММЦ |
| 19 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | До 15.08.2015г | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС ООО | ММЦ Руководители ОО |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Размещение материалов по введению ФГОС на сайтах ОО, РУО | В течение года | Материалы по введению ФГОС размещены на сайтах ОО, РУО | РУО ММЦ Руководители ОО |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров, методистов в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 52 человека | В течение года | Прошли курсы повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ООО в ККИПК РО - 47 человек, в Московском университете «Первое сентября» 9 человек. Всего за год – 56 человек -22% | ММЦ Руководитель ОО |

Директор МКУ «Большемуртинский ММЦ                                                  А.Н. Федотов

Исп.Филиппова Светлана Ивановна 8(39198) 31-416